| УТВЕРЖДАЮ Председатель исполкома Национального Дельфийского совета России, директор Международного Дельфийского комитета, сопредседатель Организационного комитета по подготовке и проведению на территории Волгоградской области культурного проекта "Дельфийский Волгоград – 2014" |  |  | УТВЕРЖДАЮ Губернатор Волгоградской области, сопредседатель Организационного комитета по подготовке и проведению на территории Волгоградской области культурного проекта "Дельфийский Волгоград – 2014" |
| --- | --- | --- | --- |
| ____________________ В.Н.Понявин "_____" _________________ 2013 г. |  |  | ________________________ С.А.Боженов "_____" _____________________ 2013 г. |

ПЛАН

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ТРИНАДЦАТЫХ МОЛОДЕЖНЫХ ДЕЛЬФИЙСКИХ ИГР РОССИИ И ПЕРВЫХ ОТКРЫТЫХ МОЛОДЕЖНЫХ ЕВРОПЕЙСКИХ
ДЕЛЬФИЙСКИХ ИГР НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Период проведения Тринадцатых молодежных Дельфийских игр России и Первых открытых молодежных Европейских Дельфийских игр – 02–08 мая 2014 г.

Место проведения номинаций: сценические площадки культурно-досуговых учреждений и образовательных учреждений Волгоградской области (Волгоград, г.Волжский)

Проведение церемонии открытия Игр: 03 мая 2014 г. (Волгоград)

Проведение церемонии закрытия Игр: 06 мая 2014 г. (Волгоград)

| 1. | Проведение заседаний Организационного комитета по подготовке и проведению на территории Волгоградской области культурного проекта "Дельфийский Волгоград – 2014" (далее – Организационный комитет) по вопросам подготовки и проведения Тринадцатых молодежных Дельфийских игр России и Первых открытых молодежных Европейских Дельфийских игр (далее – Игры) | по отдельному графику | Министерство культуры Волгоградской области |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Проведение рабочих совещаний членов Организационного комитета по подготовке и проведению Игр | по отдельному графику | Первый заместитель председателя Правительства Волгоградской области Р.Г.Гребенников |
| 3. | Обеспечение финансирования мероприятий Игр | январь–май 2014 г. | Министерство финансов Волгоградской области Министерство культуры Волгоградской области |
| 4. | Заключение договора о сотрудничестве между Правительством Волгоградской области и Национальным Дельфийским советом России по вопросу реализации в Волгоградской области культурного проекта "Дельфийский Волгоград – 2014" и проведению Игр | декабрь 2013 г. – февраль 2014 г. | Национальный Дельфийский совет Первый заместитель председателя Правительства Волгоградской области Р.Г.Гребенников Министерство культуры Волгоградской области |
| 5. | Разработка, согласование с Национальным Дельфийским советом России и утверждение официальной символики культурного проекта "Дельфийский Волгоград – 2014" и Игр | декабрь 2013 г. – февраль 2014 г. | Министерство культуры Волгоградской области Организационный комитет |
| 6. | Определение и согласование с Национальным Дельфийским советом России структуры, персонального состава и места размещения Штаба по подготовке и проведению Игр (далее – Штаб Игр) | декабрь 2013 г. – февраль 2014 г. | Министерство культуры Волгоградской области |
| 7. | Распределение обязанностей между членами Организационного комитета и Штаба Игр | декабрь 2013 г. – февраль 2014 г. | Первый заместитель председателя Правительства Волгоградской области Р.Г.Гребенников Министерство культуры Волгоградской области |
| 8. | Определение и согласование с Национальным Дельфийским советом России мест проведения (площадок) конкурсных и фестивальных номинаций Игр, торжественных церемоний открытия и закрытия Игр, проведения международной конференции в рамках Игр | декабрь 2013 г. – февраль 2014 г. | Министерство культуры Волгоградской области |
| 9. | Определение и согласование с Национальным Дельфийским советом России мест проживания и питания участников, жюри и гостей Игр | декабрь 2013 г. – февраль 2014 г. | Инспекция государственного жилищного надзора Волгоградской области Министерство культуры Волгоградской области |
| 10. | Разработка и согласование с Национальным Дельфийским советом России сценариев торжественных церемоний открытия и закрытия Игр | декабрь 2013 г. – февраль 2014 г. | Министерство культуры Волгоградской области |
| 11. | Проведение конкурсов по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, заключение государственных контрактов для обеспечения Игр | январь–февраль 2014 г. | Министерство культуры Волгоградской области |
| 12. | Обеспечение заключения соглашений и государственных контрактов на оказание услуг по проведению Игр (места проживания, питания, организация номинаций и площадки для проведения номинаций Игр, церемонии открытия и закрытия и т.д.) | январь–апрель 2014 г. | Министерство культуры Волгоградской области Министерство экономики, внешнеэкономических связей и инвестиций Волгоградской области Министерство промышленности и торговли Волгоградской области |
| 13. | Определение и согласование с Национальным Дельфийским советом России ежедневного места сбора и разъезда участников Игр | январь–февраль 2014 г. | Министерство культуры Волгоградской области ГУ МВД России по Волгоградской области Администрация Волгограда Управление по работе с правоохранительными органами и воинскими подразделениями аппарата Губернатора и Правительства Волгоградской области |
| 14. | Формирование и согласование с Национальным Дельфийским советом России набора сувенирной продукции с символикой Игр для закупки или изготовления | декабрь 2013 г. – февраль 2014 г. | Аппарат Губернатора и Правительства Волгоградской области Министерство культуры Волгоградской области |
| 15. | Согласование с Национальным Дельфийским советом России меню для всех категорий участников Игр | январь–апрель 2014 г. | Министерство промышленности и торговли Волгоградской области Министерство культуры Волгоградской области |
| 16. | Изготовление и размещение рекламно-информационных материалов на средствах наружной рекламы: 1) в Волгограде 2) в муниципальных образованиях Волгоградской области | январь–май 2014 г. | Министерство культуры Волгоградской области Министерство внутренней и информационной политики Волгоградской области Муниципальные образования Волгоградской области |
| 17. | Публикация в СМИ Волгоградской области материалов о ходе подготовки и проведении культурного проекта "Дельфийский Волгоград – 2014" и Игр | январь–май 2014 г. | Министерство внутренней и информационной политики Волгоградской области Министерство культуры Волгоградской области |
| 18. | Создание отдельной рубрики культурного проекта "Дельфийский Волгоград – 2014" и ее информационное наполнение: 1)на официальном сайте Правительства Волгоградской области; 2) на официальном сайте министерства культуры Волгоградской области | январь–май 2014 г. | Министерство внутренней и информационной политики Волгоградской области Министерство культуры Волгоградской области |
| 19. | Организация работы Штаба Игр | февраль–май 2014 г. | Министерство культуры Волгоградской области Организационный комитет |
| 20. | Материально-техническое оснащение Штаба Игр | март–май 2014 г. | Министерство культуры Волгоградской области Министерство образования и молодежной политики Волгоградской области Министерство экономики, внешнеэкономических связей и инвестиций Волгоградской области Аппарат Губернатора и Правительства Волгоградской области |
| 21. | Создание и работа Пресс-центра культурного проекта "Дельфийский Волгоград – 2014" и Игр | февраль–июнь 2014 г. | Министерство внутренней и информационной политики Волгоградской области Министерство культуры Волгоградской области |
| 22. | Организация пресс-конференции в период подготовки и проведения культурного проекта "Дельфийский Волгоград – 2014" и Игр | март–май 2014 г. | Министерство внутренней и информационной политики Волгоградской области Министерство культуры Волгоградской области |
| 23. | Организация транспортного обеспечения участников, жюри, гостей и других категорий участников Игр | февраль–апрель 2014 г. | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области Министерство культуры Волгоградской области Администрация Волгограда ГБУ Волгоградской области "Исполнительная дирекция Правительства Волгоградской области" |
| 24. | Разработка и согласование с Национальным Дельфийским советом России Программы Игр, программ проведения конкурсных и фестивальных номинаций Игр и программ пребывания жюри и гостей Игр | февраль–апрель 2014 г. | Министерство культуры Волгоградской области |
| 25. | Оснащение мест проведения (площадок) конкурсных и фестивальных номинаций Игр оргтехникой, сценическим, техническим и другим оборудованием, необходимым для проведения номинаций | март–апрель 2014 г. | Министерство культуры Волгоградской области Министерство образования и молодежной политики Волгоградской области Комитет информационных технологий Волгоградской области Администрация Волгограда Администрация городского округа город Волжский |
| 26. | Подготовка и проведение конкурсных и фестивальных мероприятий по номинациям, определенным положениями Игр | март–май 2014 г. | Министерство культуры Волгоградской области Министерство образования и молодежной политики Волгоградской области Администрация Волгограда Администрация городского округа город Волжский |
| 27. | Разработка и организация культурной и экскурсионной программ для участников, жюри, гостей и других категорий участников Игр | март–май 2014 г. | Министерство культуры Волгоградской области Администрация Волгограда Администрация городского округа город Волжский |
| 28. | Подготовка и проведение Международной конференции в рамках Игр | февраль–май 2014 г. | Министерство образования и молодежной политики Волгоградской области Министерство культуры Волгоградской области |
| 29. | Подготовка предложений по кандидатурам в состав жюри Игр от Волгоградской области | февраль–март 2014 г. | Министерство культуры Волгоградской области совместно с министерством образования и молодежной политики Волгоградской области |
| 30. | Организация работы жюри Игр | март–май 2014 г. | Министерство культуры Волгоградской области |
| 31. | Изготовление наградной атрибутики Игр (медали, кубки) | февраль–апрель 2014 г. | Министерство культуры Волгоградской области |
| 32. | Изготовление полиграфической продукции для Игр (программы Игр, афиши, удостоверения, свидетельства, дипломы, билеты, таблички для номинаций, пропуска) | апрель | Министерство культуры Волгоградской области |
| 33. | Согласование соответствия объектов проживания, питания и проведения массовых мероприятий санитарным нормам | март–апрель 2014 г. | Министерство промышленности и торговли Волгоградской области Министерство культуры Волгоградской области Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области |
| 34. | Подготовка программ мероприятий с участниками, жюри и гостями Игр | январь–апрель 2014 г. | Министерство культуры Волгоградской области Министерство образования и молодежной политики Волгоградской области Министерство экономики, внешнеэкономических связей и инвестиций Волгоградской области |
| 35. | Разработка и осуществление мероприятий по обеспечению общественного порядка и безопасности на объектах проведения Игр | март–май 2014 г. | Главное управление МВД России по Волгоградской области Управление по работе с правоохранительными органами и воинскими подразделениями аппарата Губернатора и Правительства Волгоградской области |
| 36. | Обеспечение безопасности дорожного движения и парковки автотранспорта, обслуживающего участников, жюри, гостей, Оргкомитет и Штаб Игр. Организация пропускного режима и обеспечение общественного порядка и безопасности в местах проведения мероприятий Игр | апрель–май 2014 г. | Главное управление МВД России по Волгоградской области Управление по работе с правоохранительными органами и воинскими подразделениями аппарата Губернатора и Правительства Волгоградской области |
| 37. | Организация мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в период проведения мероприятий Игр | май 2014 г. | Комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области Главное управление МЧС по Волгоградской области |
| 38. | Организация медицинского обслуживания всех категорий участников Игр | апрель–май 2014 г. | Министерство здравоохранения Волгоградской области |
| 39. | Оформление (внутреннее и наружное) мест проведения мероприятий Игр, мест проживания и питания, в т.ч. изготовление баннеров | март–май 2014 г. | Министерство культуры Волгоградской области Министерство образования и молодежной политики Волгоградской области Министерство внутренней и информационной политики Волгоградской области Администрация Волгограда Администрация городского округа город Волжский |
| 40. | Создание и организация работы штабов на площадках проведения номинаций Игр, на вокзале, в аэропорту, в местах проживания и питания всех категорий участников Игр | апрель–май 2014 г. | Министерство культуры Волгоградской области Министерство промышленности и торговли Волгоградской области Министерство внутренней и информационной политики Волгоградской области Министерство образования и молодежной политики Волгоградской области Администрация Волгограда Администрация городского округа город Волжский |
| 41. | Организация круглосуточной работы Штаба в период проведения Игр | в сроки проведения Игр | Министерство культуры Волгоградской области |
| 42. | Подготовка и осуществление регистрации участников Игр | в сроки проведения Игр | Министерство образования и молодежной политики Волгоградской области Министерство культуры Волгоградской области Комитет информационных технологий Волгоградской области Министерство внутренней и информационной политики Волгоградской области Министерство труда и социальной защиты населения Волгоградской области |
| 43. | Подготовка и осуществление аккредитации участников, жюри, гостей, СМИ, членов Оргкомитета, Штаба, волонтеров Игр | в сроки проведения Игр | Министерство образования и молодежной политики Волгоградской области Министерство культуры Волгоградской области Комитет информационных технологий Волгоградской области Министерство внутренней и информационной политики Волгоградской области |
| 44. | Обеспечение транспортного обслуживания всех категорий участников Игр в соответствии с программой | апрель–май 2014 г. | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области ГУ МВД России по Волгоградской области Управление по работе с правоохранительными органами и воинскими подразделениями аппарата Губернатора и Правительства Волгоградской области Администрация Волгограда Администрация городского округа город Волжский Министерство культуры Волгоградской области ГБУ Волгоградской области "Исполнительная дирекция Правительства Волгоградской области" |
| 45. | Обеспечение проезда почетных гостей и жюри к месту проведения Игр и обратно | апрель–май 2014 г. | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области Министерство культуры Волгоградской области |
| 46. | Организация встречи и отъезда всех категорий участников Игр | апрель–май 2014 г. | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области ГУ МВД России по Волгоградской области Управление по работе с правоохранительными органами и воинскими подразделениями аппарата Губернатора и Правительства Волгоградской области Администрация Волгограда Администрация городского округа город Волжский Министерство культуры Волгоградской области Органы исполнительной власти, закрепленные за делегациями |
| 47. | Размещение членов делегаций, жюри, гостей, Национального Дельфийского совета России в период проведения Игр. Организация раннего заезда и позднего выезда всех категорий участников Игр | апрель–май 2014 г. | Министерство промышленности и торговли Волгоградской области Министерство культуры Волгоградской области Министерство образования и молодежной политики Волгоградской области |
| 48. | Организация питания участников, жюри, гостей Игр, волонтеров и членов Штаба Игр | в сроки проведения Игр | Министерство промышленности и торговли Волгоградской области Министерство культуры Волгоградской области |
| 49. | Обеспечение цветочной продукцией торжественных церемоний открытия и закрытия Игр, победителей и дипломантов номинаций Игр, членов жюри и гостей Игр | май 2014 г. | Министерство культуры Волгоградской области Аппарат Губернатора и Правительства Волгоградской области |
| 50. | Проведение торжественных церемоний открытия и закрытия культурного проекта "Дельфийский Волгоград – 2014" и Игр | в сроки проведения Игр | Министерство культуры Волгоградской области Министерство образования и молодежной политики Волгоградской области |
| 51. | Организация торжественного приема Губернатором Волгоградской области для членов жюри, оргкомитета и гостей Игр | в сроки проведения Игр | Аппарат Губернатора и Правительства Волгоградской области Министерство культуры Волгоградской области |
| 52. | Подготовка и проведение церемоний открытия номинаций и церемоний награждения в каждой номинации Игр | апрель–май 2014 г. | Министерство культуры Волгоградской области |
| 53. | Обеспечение привлечения зрителей на мероприятия Игр | апрель–май 2014 г. | Министерство культуры Волгоградской области Министерство образования и молодежной политики Волгоградской области Министерство труда и социальной защиты населения Волгоградской области Администрация Волгограда |
| 54. | Организация работы волонтеров в период проведения Игр, в том числе обеспечение волонтеров сухими пайками | февраль–май 2014 г. | Министерство образования и молодежной политики Волгоградской области Министерство промышленности и торговли Волгоградской области |
| 55. | Изготовление формы для волонтеров Игр | март–апрель 2014 г. | Министерство образования и молодежной политики Волгоградской области Министерство промышленности и торговли Волгоградской области |
| 56. | Изготовление и трансляция телевизионной версии официальных церемоний открытия и закрытия Игр, гала-концерта победителей Игр. Формирование видеоархива Игр. Изготовление короткометражного телефильма по итогам проведения Игр. Обеспечение видеосъемки | май–июнь 2014 г. | Министерство внутренней и информационной политики Волгоградской области Комитет информационных технологий Волгоградской области Министерство культуры Волгоградской области |
| 57. | Организация on-line трансляций в сети Интернет конкурсных прослушиваний по номинациям Игр | в сроки проведения Игр | Комитет информационных технологий Волгоградской области |
| 58. | Привлечение и организация работы групп переводчиков | март–май 2014 г. | Министерство экономики, внешнеэкономических связей и инвестиций Волгоградской области Министерство образования и молодежной политики Волгоградской области Министерство культуры Волгоградской области |
| 59. | Согласование сроков проведения ремонтных работ горячего водоснабжения в Волгограде со сроками проведения Игр | март 2014 г. | Администрация Волгограда |
| 60. | Проведение регионального отборочного тура Игр для формирования делегации Волгоградской области | февраль 2014 г. | Министерство культуры Волгоградской области Министерство образования и молодежной политики Волгоградской области |
| 61. | Организация участия делегации творческой молодежи Волгоградской области в Играх | март–май 2014 г. | Министерство культуры Волгоградской области Министерство образования и молодежной политики Волгоградской области |